## Sheet1
2024“适应性强化年”活动全校增量任务清单
任务维度 | 任务序号 | 任务名称 | 调度方式 | 强化适应性的具体要求 | 责任部门 | 完成时间
一、提高人才培养标准 | 1 | 对全校专业人才培养方案进行修订 | “双高”调度会 | 1.人培方案要清晰反映专业人才培养的定位、岗位需求分析（报告）、能力模块、技术单元、技能点，核心专业至少有3个头部企业参与，一般专业至少有2个头部企业参与。 2.根据行业企业需求，动态调整专业的岗位面向和课程体系。 3.优化专业课程体系，按照“服务学生就业竞争，服务学生职业发展”的要求，根据企业需求，融入STEM教育理念，基于“宽基础、活模块”“纵向分层、横向分类”的模式，重构专业课程内容、结构、体系和组织方式，革新课堂教学方法，创新人才培养模式。 | 教务处、各二级学院 | 2024-07-01
| 2 | 探索建立新的校企共育工作机制及人才培养模式，满足增强适应性的最新要求 | “双高”调度会 | 各二级学院、专业群组根据对接产业链的需要，结合专业特点，引入行业企业，针对现代学徒制、企业新型学徒制、现场工程师、产业学院等人才共育项目，不断改革人才培养模式，增强各专业人才培养适应性，如经管学院正在探索建立的“江西连锁餐饮精英训练营”培育模式等。原则上每个单独成班的校企合作共育项目均应形成自身的人才培养范式。 | 教务处、产教融合处、各二级学院 | 2024-11-01
| 3 | 修订完善10个中高职一体化人才培养标准 | “双高”调度会 | 落实校地合作协议，以对口合作县域为重点，基于地方发展战略、企业需求，与全省27所中职校开展中高职一体化合作培养，完善一体化人才培养标准，提升服务县域经济社会发展能力。 | 教务处、相关二级学院 | 2024-07-01
| 4 | 制定专业建设评估制度 | 党委、行政工作推进会 | 教研室每学期组织专业教学指导委员会对本教研室专业开展1次评估，研读职业教育最新政策，研判产业发展形势和岗位人才需求变化趋势，分析专业现行人培方案的适应性，提出修订人培方案的具体建议。 | 教务处、各二级学院 | 2024-07-01
二、提高产与教、校与企的匹配度 | 5 | 用人单位调研 | 党委、行政工作推进会 | 拟从毕业3-5年毕业生就业单位和应届毕业生就业单位中遴选若干用人单位，调研分析产与教配合度、岗位匹配度并形成分析报告，每年组织一次，12月份前完成。 | 产教融合处 | 每年12月底
| 6 | 研究产教融合、校企合作形势政策和问题对策 | 党委、行政工作推进会 | 每年发布产教融合、校企合作课题研究，每个学期以专业（群）为单位召开1次由企业代表、二级学院领导班子、全体专业教师、辅导员代表参加的产教融合，“五金”建设研讨会 | 产教融合处、各二级学院 | 每个学期末
| 7 | 提高校企共育专业数量和在校生占比 | “双高”调度会 | 务实开展“现代学徒班”“订单式”“冠名班”等校企共育模式，落实实践性教学学时占总学时的比例不低于50%，为企业量身定制“零适应期”的高素质技术技能人才。2024年开展校企共育的专业实现全覆盖，各类校企共育在校生的规模到40%，2025年达到60%。 | 产教融合处、教务处、各二级学院 | 每年12月底
| 8 | 建设开放型区域产教融合实践中心 | “双高”调度会 | 每个学院建好并运营1个开放型区域产教融合实践中心。 | 产教融合处、各二级学院 | 2024-12-01
| 9 | 校企共同修订课程标准 | “双高”调度会 | 专业核心课程标准制定要有行业头部企业参与 | 各二级学院 | 每年8月底前
| 10 | 加强校企合作双元专业课教材的选用和开发 | “双高”调度会 | 全校专业核心课程优先选用校企合作双元教材，每个专业累计选用数量不少于8本，每学期不少于2本。与合作企业加大共同开发校企共育项目教材力度，校企共育项目专业的核心课程教材应由校企共同开发，每个专业每年不少于4项，2年实现校企共编共选专业核心课程教材的全覆盖。 | 教务处、各二级学院 | 2024-08-01
| 11 | 校企之间互培互聘师资 | “双高”调度会 | 企业一线的兼职教师占比不低于专任教师总数的25%；企业师资参与专业课程课时数占专业总课时数25%以上；每个专业建立一个校企双方参与的专家型团队，校外专家不少于5人（可对外提供技术服务） | 人事处、产教融合处、各二级学院 | 2024-08-01
| 12 | 制定实习就业一体化工作实施方案 | 党委、行政工作推进会 | 与产教融合处共同研制，以江西本地企业为重点，加强实习管理过程监测和结果管理，提升本省就业率和企业贡献度。 | 教务处、产教融合处 | 2024-07-01
| 13 | 完善课程建设管理办法和教材选用管理办法 | 党委、行政工作推进会 | 建立政行企校共同参与、“3年1大修、每年1小修”的课程标准与教材修订制度。 | 教务处 | 2024-11-01
| 14 | 制定学生技能竞赛管理工作提质增效方案 | 党委、行政工作推进会 | 岗课赛证相融，校企共同强化学生技能培养和备赛参赛工作，提升师生核心竞技能力。 | 教务处、产教融合处、各二级学院 | 2024-05-01
三、提高服务区域经济社会发展的贡献度 | 15 | 积极开展职业技能培训与资格认定 | “双高”调度会 | 开展补贴性职业技能培训与认定，培训认定500人次，实现培训到账10万元。 | 开放教育学院 | 2024-12-01
| 16 | 建成综合性休闲体育培训中心 | “双高”调度会 | 以网球、羽毛球、中高体育培训为主，运动、训练、竞赛等为辅的休闲体育培训中心，服务区域体育经济发展。 | 开放教育学院 | 2024-12-01
| 17 | 建设优秀社区示范教育基地 | “双高”调度会 | 拓宽社区培训覆盖面，完成长堎社区学院，欣悦湖社区学院，蛟桥社区学院社会培训3次，培训人次300人。 | 开放教育学院 | 2024-10-01
| 18 | 完善校地合作中高衔接办学培养模式 | “双高”调度会 | 做优与学校有协议的县市区合作办学，提高留赣率。将“3+2”调整为“3+1+1”，即：3年在中职学校就读，1年在我校就读，1年在当地产业园区企业实习实训。 | 教务处、产教融合处 | 每年3月调整
| 19 | 优化“个十百千万”工程 | “双高”调度会 | 加强与各级行政事业单位的合作，“分片负责、齐头并进”，每个二级学院负责1-2个地市的地方政府、供销社、工业园区、中职学校、校友联络处的对接，推进校地合作，服务当地社属企业，做好访企拓岗，落实中高职衔接改革，搭建校友合作平台（成立当地校友联谊会）。 | 产教融合处 | 2024-08-01
| 20 | 打造应用型科研团队 | “双高”调度会 | 推动各二级学院、相关部门设立研究中心，建议各二级学院结合自身专业，至少设立1个研究中心。 | 二级学院、相关部门 | 2024年12月底
| 21 | 落实学校科技成果转化管理办法，促进学校科技成果转化 | “双高”调度会 | 2024年争取实现科技成果转化收入10万元。 | 科研处 | 2024年12月底
| 22 | 为学校开发的校本数字教学资源办理数字产权证书，增厚学校技术服务与成果转化知识产权积累 | “双高”调度会 | 为近两年学校开发的精品在线课程、专业教学资源库申请数字知识产权30件以上，积极通过超星学习通等学习平台推广应用我校的数字资源，创造技术服务或科技成果转化收入。 | 教务处、科研处 | 2024-12-01
| 23 | 为学校近年来主导开发的校本业务系统申请软件著作权，明确职务科技成果的主要完成人，推动科技成果的转化应用 | “双高”调度会 | 为近来年学校主导开发的业务系统申请软件著作权5件以上，明确校内职务科技成果的主要完成人，向江西省教育厅科技成果转化中心报备，在对外开展教育技术服务促进相关成果的转化应用。 | 现代教育技术中心、科研处、成果完成部门 | 2024-12-01
| 24 | 探索成立教育培训公司 | 党委、行政工作推进会 | 完成成立教育培训公司的可行性分析、论证，与上级部门沟通，力争成立“江西旅商教育培训有限公司”。 | 开放教育学院 | 2024-06-01
| 25 | 构建一体化和培训共享模式 | 党委、行政工作推进会 | 比选2024年度社会培训教学服务合作单位采购。 | 开放教育学院 | 2024-03-01
| 26 | 设立校本重大委托研究课题 | 党委、行政工作推进会 | 围绕学校“双高”和职教本科建设目标，围绕学校“适应性”强化年行动实施方案的任务举措；全过程进行管理，研究成果落地见效。 | 科研处 | 2024年12月底
| 27 | 制定提升技术创新服务能力的激励性办法 | 党委、行政工作推进会 | 修订《高端人才研究站管理办法》。 | 科研处 | 2024年4月底
四、提高国际化程度 | 28 | 挂牌建设“应星学院”（旅商海外分校） | “双高”调度会 | 推进“泰中旅商国际学院”（“应星学院”）海外分校建设，积极对接驻外中资企业和赣资企业，探索国际职业教育产教融合、校企合作新模式 | 国际合作交流中心 | 2024年5月
| 29 | 推进“经世学堂”海外项目建设（双挂牌“应星学院”） | “双高”调度会 | 推进“经世学堂”海外项目建设（双挂牌“应星学院”，打造属于学校的国际交流合作品牌项目），探索“校-校-企”海外合作新范式，以适应性强化为目标，提升学校国际化办学匹配度、贡献度。 | 国际合作交流中心 | 2024年12月
| 30 | 申报“留学国情教育基地” | 党委、行政工作推进会 | 做好学校“来华留学生中国国情教育基地”培育建设；积极申报“留学国情教育基地”，争取直接参加教育部国际交流合作项目。 | 国际合作交流中心 | 2024年12月
| 31 | 优化国际竞赛机制，提升国际竞赛成绩 | 党委、行政工作推进会 | 组织学校国际汉语教师参加第四届“丝路华语”国际汉语教学职业能力大赛；组织留学生参加“丝路华语”国际汉语比赛；协助二级学院组织专业教师参加一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛，力争取得竞赛成绩较大提升。 | 国际合作交流中心 | 2024年12月
五、提高数字化水平 | 32 | 依托业务系统研发应用校本数据分析模型 | “双高”调度会 | 通过数据多维呈现，智能分析、深度挖掘，研发小本数据分析模型，实现自动推送数据分析报告功能，为日常管理提供参考，赋能学校决策水平和行政效率提升。 | 现代教育技术中心 | 2024-05-01
| 33 | 完成学校各业务系统数据治理工作 | “双高”调度会 | 开展数据治理工作，全面梳理学校业务系统及实训平台数据字段。开展数据清晰、统一治理等。为学校智慧校园建设可持续发展提供基础。 | 现代教育技术中心 | 2024-12-01
| 34 | 完善信息化标杆校数据中台对接，常态化同步85张数据表至职教大脑数据中台 | “双高”调度会 | 严格把控标杆校智慧大脑院校中台85张表数据质量，对数据进行更高标准治理，保证数据的准确性及真实性。对非必填字段进行梳理和完善，尽可能保证85张表的数据完整性。 | 现代教育技术中心 | 2024-12-01
| 35 | 配合教育部开展职教大脑数据模型测试适配工作 | “双高”调度会 | 全量采集实现全过程数据，打造全局校本数据中心建设，逐步完成数据治理，最终实现数据湖模型，为学校科学决策提供强有力的数据支撑。 | 现代教育技术中心 | 2024-12-01
| 36 | 完成校本数据中心数据采集 | “双高”调度会 | 完成学校各类系统及数据对接，数据中心负责数据的存储、备份、交换和管理等工作，为各个系统提供稳定、可靠的数据支持。 | 现代教育技术中心 | 2024-12-01
| 37 | 完成20个微应用 | “双高”调度会 | 通过信息化手段根据各二级学院及各职能部门需求为其提供微应用开发工作。 | 现代教育技术中心 | 2024-12-01
| 38 | 完成计算资源平台建设 | 党委、行政工作推进会 | 计算资源平台建设为各二级学院的实训平台提供保障。 | 现代教育技术中心 | 2024-12-01
| 39 | 完成站群建设（30个站点，含校庆专网） | 党委、行政工作推进会 | 配合二级学院、职能部门完成站群30个站点上线工作，协助党委宣传部完成校庆专网设计上线工作。 | 现代教育技术中心 | 2024-09-01
| 40 | 开展数字素养培训，含一表通、教务系统、学工系统、网络安全等培训 | 党委、行政工作推进会 | 组织相关人员，有针对性的开展数字素养培训，提升全校师生数字化运用水平。 | 现代教育技术中心 | 2024-12-01
| 41 | 完成教育系统网络安全工作责任制考核工作 | 党委、行政工作推进会 | 按江西省教育工委、江西省教育厅2023年度全省教育系统落实党委网络安全工作责任制考核要求，对考评的11方面内容提交学校网络安全工作考评材料，筑牢校园网络安全防线。 | 现代教育技术中心 | 2024-03-01
六、提高教师师德、师能、师风 | 42 | 围绕教育家精神、双师双能、企业发展适应性、工匠精神等方面开展师德师风校本课题研究 | “双高”调度会 | 紧扣强化学校办学适应性的要求，坚持问题导向，深入研究学校提升师德师风师能方面存在的突出的制度性问题，提出针对性的政策建议。 | 人事处、科研处 | 2024-12-01
| 43 | 开展“赣旅名师”培育选树活动 | “双高”调度会 | 选树典型，发挥榜样作用，强化示范引领，引导教师做教育家精神的践行者和弘扬者。 | 人事处 | 2024-05-01
| 44 | 完成省委教育工委师德师风评价改革试点任务 | “双高”调度会 | 按照省教育厅秘书处要求和对照《深化新时代教育评价改革总体实施方案》《江西省深化新时代教育评价改革“两清单一安排”》以及学校试点实施方案和专家评审意见，认真完成师德师风评价改革试点任务，顺利通过省教育工委组织的验收。 | 人事处 | 2024-06-01
| 45 | 开展《新时代高校教师职业行为十项准则》学习、研讨、征文活动。 | 党委、行政工作推进会 | 强化教师对新时代高校教师职业行为规范的深刻认识，严格自我约束、规范职业行为、加强自我修养。 | 人事处 | 2024-05-01
| 46 | 修订学校师德师风考核实施办法 | 党委、行政工作推进会 | 夯实学校作为江西省教育评价改革第一批教师师德师风评价试点项目单位基础，融入匹配度和贡献度要求，进一步科学评价师德师风。 | 人事处 | 2024-06-01
| 47 | 开展新进教师“第一堂课”活动 | 党委、行政工作推进会 | 增强教师职业荣誉感和育人使命感，引导教师树立“躬耕教坛、强国有我”的责任意识和担当意识。 | 人事处 | 2024-08-01
| 48 | 制定学校教师能力素养标准及实施方案 | 党委、行政工作推进会 | 能力素养标准涉及7个方面：政治立场方面，组织部负责提供；法律知识方面，党政办负责提供；师范素质方面，人事处负责提供；科研才智方面，科研处负责提供；数字意识方面，现教中心负责提供；专业根底方面，教务处负责提供；意志品格方面，宣传统战部负责提供。 | 人事处 | 2024-06-01
| 49 | 召开学校人才工作会 | 党委、行政工作推进会 | 牵头召开学校首次人才工作会，引导高层次人才留校为“两个度”作贡献。 | 组织部、人事处 | 2024-04-01
| 50 | 健全完善专业教师下企业实践锻炼机制 | 党委、行政工作推进会 | 强化产教融合、校企合作工作成效，促进学校教师专业发展，提升教师实践教学水平。 | 教务处 | 2024-09-01
| 51 | 完善教师教学科研图书资源采购与使用管理机制 | 党委、行政工作推进会 | 以增强专业课程的适应性为导向，建立基于教师能力发展需求的图书资源采购机制和以实际使用数据为依据的图书资源质量评价机制，研究将学生学习辅导、老师科研资料、专业实习技能、校企合作企业方的生产等书籍、电子信息数字平台等纳入采购计划，学校专任教师提出的采购书目占每年采购书目的比例不低于60%，鼓励专任教师访问学校电子图书资源。 | 图书馆 | 2024-06-01
| 52 | 建立学术不端警示教育制度 | 党委、行政工作推进会 | 形成学术不端常态化警示教育机制，加强科研诚信宣传和教育力度，杜绝学术不端行为的发生 | 科研处 | 2024-09-01
七、提高治理能力和治理水平 | 53 | 凝练打造学校党建工作品牌 | “双高”调度会 | 出台实施“红土地•绿桑院”党建品牌创建工作方案，打造具有旅商特色的党建ID | 组织部 | 2024-12-01
| 54 | 凝练打造学校思政工作品牌 | “双高”调度会 | 围绕“大思政”工作格局，出台具体工作方案，持续凝练学校思政工作特色，着力打造学校“红旅”思政工作品牌 | 宣传部 | 2024-04-01
| 55 | 启动实施省级党建创新基地建设 | “双高”调度会 | 结合党建品牌创建和旅游文化实训大楼功能布局，启动实施省级党建创新基地建设 | 组织部 | 2024-06-01
| 56 | 修订完善学校信访工作管理办法 | 党委、行政工作推进会 | 根据2022年修订的国家信访工作条例，结合学校实际，完善学校信访工作管理，提高信访工作质效 | 党政办 | 2024-05-01
| 57 | 制定学校加强法治工作推进依法治校工作方案 | 党委、行政工作推进会 | 夯实学校作为全省首批法治示范校基础，补足短板弱项，进一步提升依法治校工作水平 | 党政办 | 2024-04-01
| 58 | 进一步完善干部考核工作方案 | 党委、行政工作推进会 | 创新干部专项考核和日常考核方式，将适应性强化年行动相关任务落实情况纳入考核范围 | 组织部 | 2024-12-01
| 59 | 健全完善学校建设类项目管理联动机制 | 党委、行政工作推进会 | 进一步加强学校项目预算管理，优化资源配置，强化学校各职能部门在项目支出预算管理的分配和监督职能，提升项目申报入库、实施与管理工作质效。 | 财务处 | 2024-04-01
| 60 | 建立学校“学情”分析研究工作机制 | 党委、行政工作推进会 | 定期开展“学情”分析，加强对学生思想动态的掌握，有针对性地做好学生服务、管理和引导 | 学工部 | 2024-04-01